## Detalle de actividades
objetivo | tarea | hh
Definir alcance del MVP | Alineamiento + definición de MVP (nube + grafo + ranking IA) | 3
Definir alcance del MVP | Definir UX de estados tiempo-real (búsqueda/procesado/revisión/visualización) | 2
Definir alcance del MVP | Confirmar fuentes: Reddit > StackOverflow > X (fallback a 2) | 3
Preparar arquitectura | Diseñar arquitectura end-to-end (scraping → IA → ranking → visualizaciones) | 4
Preparar arquitectura | Definir esquema de datos (posts, score, etiquetas, clusters, grafo) | 4
Preparar arquitectura | Diseñar contrato de APIs (iniciar/buscar_estado/final_result) | 6
Preparar arquitectura | Estructura del repo + configuración dev/prod | 2
Backend: scraping | Analizar estructura y campos de Reddit | 6
Backend: scraping | Implementar scraper Reddit (título, texto, fecha, url) | 10
Backend: scraping | Implementar scraper StackOverflow (título, body, etiquetas, url) | 10
Backend: scraping | Implementar scraper X (Twitter) (modo best-effort) | 16
Backend: scraping | Rate limit, retries, timeouts, logging por fuente | 8
Backend: scraping | Normalización de texto y deduplicación | 6
Backend: scraping | Ejecución por lotes para mostrar progreso en UI | 8
Almacenamiento | DB para posts/metadata y trazabilidad por query_id | 6
Almacenamiento | Vector store o almacenamiento de embeddings | 6
Pipeline: IA | Definir chunking/cleaning para embeddings | 4
Pipeline: IA | Embeddings con Gemma 4 (batching) | 14
Pipeline: IA | Ranking de relevancia por tema (score) | 14
Pipeline: IA | Etiquetado semántico (tratamiento/síntoma/evidencia/contraindicaciones) | 10
Pipeline: IA | Clustering semántico para grafo/árbol | 12
Pipeline: IA | Construcción de grafo (nodes/edges con similitud) | 9
Backend: APIs | Endpoint iniciar búsqueda (crea query_id + dispara pipeline) | 8
Backend: APIs | Endpoint/stream de estado (etapas: buscando→procesando→revisión→listo) | 10
Backend: APIs | Endpoint resultados finales (ranking + metadatos) | 6
Backend: APIs | Endpoint nube de palabras (ponderada por score y filtros) | 6
Backend: APIs | Endpoint grafo (estructura + metadatos para UI) | 8
Backend: control de parámetros | Implementar parámetro variable max_results + estrategia de corte por score | 6
Backend: performance | Límites por fuente (para que IA termine en tiempos razonables) | 6
Backend: performance | Caché opcional por query (si hay repetición) | 4
Frontend: UI base | Sidebar con búsqueda (tema) + parámetros (fuentes, max_results) | 6
Frontend: UI base | Motor de estados con barras/etapas por query (tiempo-real) | 10
Frontend: UI base | Manejo de errores/fallback a 2 fuentes | 8
Frontend: visualizaciones | Nube de palabras (frecuencia ponderada) | 10
Frontend: visualizaciones | Interacciones nube (hover/click para filtrar) | 6
Frontend: visualizaciones | Grafo nodo–árbol (layout, zoom/drag, hover, click) | 14
Frontend: visualizaciones | Coordinación de filtros: nube ↔ grafo ↔ listado | 10
Frontend: resultados | Panel “Top resultados” (cards con snippet/url/score) | 8
Frontend: resultados | Panel de detalle por nodo/cluster (posts y etiquetas) | 6
Calidad: validación | Sanitización del texto + manejo de ruido (HTML, spam, boilerplate) | 5
Calidad: pruebas | Tests unitarios scraping + pipeline (con dataset pequeño/mocks) | 8
Calidad: pruebas | Pruebas integradas end-to-end (incluyendo estados de progreso) | 6
Observabilidad | Logging estructurado por query_id y etapas | 6
Observabilidad | Métricas de rendimiento por etapa (scraping/IA/visualización) | 4
Documentación | README: setup local + cómo lanzar prototipo | 4
Documentación | Documentar endpoints y formatos de respuesta | 3
Seguridad/Legal (prototipo) | Checklist de scraping responsable (robots/limitación/credenciales si aplica) | 3
Demo del prototipo | Preparar demo con 2 temas (incl. “Tratamientos resfriado común”) | 6
Demo del prototipo | Pulido final UX + optimización de percepción de velocidad | 6
Gestión del proyecto | Planificación y seguimiento (backlog, refinamiento, riesgos) | 10
Gestión del proyecto | Revisiones con usuario/mentor + ajustes tras feedback | 6

## Resumen de costos
Objetivos | Tareas | HH | Valor hora programador | Total
18 | 51 | 235 | 25000 | 5875000